УТВЕРЖДЕН

решением территориальной избирательной

комиссии Милославского района Рязанской области

от «20» октября 2023 года  № 69/271

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования – Милославское сельское поселение Милославского муниципального района Рязанской области

Дата официального опубликования (публикации)

решений о назначении выборов – «20» октября 2023 г.

День голосования:  15,16 и17 декабря 2023 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Ссылка на статьи законов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов Милославского сельского поселения Милославского муниципального района | Не ранее чем за 60 и не позднее чем за 53 дня до дня голосования 17 октября 2023 года | ##### Совет депутатов Милославского сельского поселения Милославского муниципального района | ч. 6 ст. 5 Закона Рязанской области № 64-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Рязанской области» |
| 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (далее – СМИ) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов– 20 октября 2023 года | ##### Совет депутатов Милославского сельского поселения Милославского муниципального района | ч. 6 ст.5 Закона Рязанской области № 64-ОЗ «О выборах главы муниципального образования в Рязанской области» |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 19 ноября 2023 года | Глава администрации муниципального района и главы администраций сельских поселений | П. 7 ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |
|  | Направление сведений об избирателях в ТИК Милославского района для составления списков избирателей | Сразу после назначения выборов | Глава администрации муниципального района | Ч. 4 ст.7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Составление списков избирателей по каждому избирательному участку | Не позднее 7 декабря 2023 г. | ТИК Милославского района | Ч. 2 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Информирование ТИК Милославского района об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведений об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава администрации муниципального района | Ч. 4 ст. 7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 9 декабря 2023 г. | ТИК Милославского района | Ч. 7 ст.7 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 9 декабря 2023 г. по 17 декабря 2023 г. | Участковая избирательная комиссия | Ч. 1 ст.9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей (по форме, установленной ТИК Милославского района) | Не позднее 9 декабря 2023 г. | Участковая избирательная комиссия |  |
|  | Уточнение списка избирателей | С 3 декабря 2023 г. по 14 декабря 2023 г. | Участковая избирательная комиссия | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Направление в территориальную либо участковую избирательные комиссии сведений об избирателях для уточнения списка избирателей | С 3 декабря по 11 декабря – каждые три дня, а с 12 декабря по 16 декабря 2023 г. - ежедневно | ТИК Милославского района, главы администраций сельских поселений | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии. Передача сведений в ТИК Милославского района о числе избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания | Не позднее 14 декабря 2023 г. | Председатели и секретари УИК | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью участковой избирательной комиссии и подписью председателя комиссии | Не позднее 14 декабря 2023 г. | Председатели и секретари УИК | Ч. 2 ст. 9 Закона Рязанской области № 64-ОЗ, П. 13 ст. 17 Федерального закона № 67-ФЗ |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Представление в ТИК Милославского района списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях» и Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах главы в качестве избирательных объединений | С 20 октября 2023г. до 18 часов по местному времени 22 октября 2023г. | Управление министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области | Ч. 3 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |  |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов | С 21 октября 2023 г. по 7 ноября 2023 г. | Избирательные объединения и граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, в порядке самовыдвижения | Ч. 3 ст. 19 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Предоставление в ТИК Милославского района заявления кандидата в главы о согласии баллотироваться с приложением необходимых документов | После принятия решения о самовыдвижении кандидата | Кандидат | Ч. 1, 3 ст. 20 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Предоставление в ТИК Милославского района решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | После выдвижения кандидата | Кандидат, выдвинутый избирательным объединением, или уполномоченный представитель | Ч.8,9 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Предоставление в ТИК Милославского района заявления о согласии баллотироваться кандидатом с приложением необходимых документов | Одновременно с представлением решения уполномоченного органа политической партии о выдвижении кандидата и иных документов | Кандидат | Ч.10,11 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача кандидату или иному лицу, указанному в части 4 статьи 20 и части 12 статьи 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ письменного подтверждения о приеме документов | Незамедлительно после представления соответствующих документов | ТИК Милославского района | Ч.5 ст. 20, Ч. 13 ст. 21 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем получения комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Кандидат, дееспособные граждане РФ, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет | ст. 23 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК Милославского района документов для регистрации кандидатов в главы городского и сельских поселений поселения | Не позднее 18 часов по местному времени 16 ноября 2023 г. | Кандидат | Ч. 1 ст.24 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения о приеме документов для регистрации кандидата с указанием даты и времени приема | Незамедлительно после представления соответствующих документов | ТИК Милославского района | Ч.2 ст. 24 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Проверка подлинности подписей избирателей в подписных листах, соблюдения порядка сбора подписей в поддержку кандидата, оформления подписных листов | В срок не более 7 дней со дня принятия документов для регистрации | ТИК Милославского района | Ст. 25 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Извещение кандидата о результатах проверки подписей в поддержку выдвижения кандидата | Не позднее чем за двое суток до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК Милославского района | Ч. 11 ст. 25 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или отсутствия каких-либо документов в результатах проверки представленных для регистрации документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | ТИК Милославского района | Ч. 3 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее, чем в десятидневный срок с момента приема документов, необходимых для регистрации кандидата | ТИК Милославского района | Ч. 1 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача кандидату копии соответствующего решения об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения | ТИК Милославского района | Ч.4 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах для опубликования | Не позднее чем через 2 дня после принятия решения | ТИК Милославского района | Ч. 2 ст. 17 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
| # СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатов (не более 10 лиц) | После выдвижения кандидата | Кандидаты | Ч. 1 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | ТИК Милославского района | Ч. 1 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК Милославского района заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении на время участия в выборах от выполнения служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ | Ч. 2 ст. 28 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Реализация права кандидата, назначившего доверенных лиц, на их отзыв, письменно уведомив об этом территориальную избирательную комиссию | В любое время периода полномочий доверенных лиц | Кандидаты | Ч. 4 ст. 30 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Реализация права избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, отозвать его по решению органа, выдвинувшего данного кандидата | Не позднее 11 декабря 2023 г. | Избирательные объединения | Ч. 10 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 11 декабря 2023 г., а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 13 декабря 2023 г. | Зарегистрированный кандидат | Ч. 9 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата органом избирательного объединения | По мере подачи заявления | ТИК Милославского района | Ч. 10 ст. 26 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения | ТИК Милославского района |  |
| # ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Предоставление ТИК Милославского района безвозмездно печатной площади для информирования избирателей, а также для опубликования решений комиссий | По мере необходимости | филиал ГАУ РО «Издательство «Пресса» «Редакция районной газеты» «Мое Милославское» , «Вестник Милославского района» | Ч. 8 ст.33 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК Милославского района перечня муниципальных организаций телерадиовещания и региональных государственных и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | с 21 октября 2023г. до 18 часов по местному времени 28 октября 2023 года | Управление Роскомнадзора по Рязанской области | Ч. 7 ст.35 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации | С 21 октября 2023г. и не позднее 30 октября 2023 г. | ТИК Милославского района | Ч. 6 ст. 35 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 15 декабря 2023 г. | Кандидаты, общественные объединения, граждане РФ, которым на день голосования будет 18 лет | Ч. 1 ст. 37 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Опубликование редакциями периодических печатных изданий сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади | с 21 октября 2023г. по 10 ноября 2023 г. | Редакции периодических печатных изданий | Ч. 7 ст. 38 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в Милославского района уведомления о готовности предоставить печатную площадь с указанием сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади | с 20 октября 2023г. по 10 ноября 2023 г. | Редакции периодических печатных изданий | Ч. 7 ст. 38 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади зарегистрированным кандидатам | После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 26 ноября 2023 г. | филиал ГАУ РО «Издательство «Пресса» «Редакция районной газеты» «Мое Милославское», «Вестник Милославского района», зарегистрированные кандидаты, ТИК Милославского района | Ч. 5 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов в рамках зарезервированной для проведения предвыборной агитации платной печатной площади | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 26 ноября 2023 г. | филиал ГАУ РО «Издательство «Пресса» «Редакция районной газеты» «Мое Милославское», «Вестник Милославского района», на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами | Ч. 8 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата после проведения жеребьевки отказаться от использования печатной площади, сообщив об этом соответствующей редакции периодического печатного издания | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты | Ч. 9 ст. 40 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 27 ноября 2023 г. до ноля часов по местному времени 15 декабря 2023 г. | Зарегистрированные кандидаты | Ч. 2 ст. 37 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет) | С 12 декабря 2023 г. по 17 декабря 2023 г. включительно |  | Ч. 3 ст. 34 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов | С 21 октября 2023г. по 10 ноября 2023 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | Ч. 2 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ2 |
|  | Представление в ТИК Милославского района уведомления о готовности оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов с указанием сведений о размере и других условиях оплаты | с 21 октября 2023г. по 10 ноября 2023 г. | Организации, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | Ч. 2 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК Милославского района экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы | До начала распространения соответствующих агитационных материалов | Кандидаты | Ч. 4 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 26 ноября 2023 г. | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Милославского района | Ч. 7 ст. 42 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящих агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти или органы местного самоуправления | Ч. 2 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Рассмотрение заявок зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц о предоставлении помещений для проведения встреч с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности | Ч. 5 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Уведомление в письменной форме ТИК Милославского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений в соответствии с законодательством | Ч. 4 ст. 41 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 6 декабря 2023 г. | ТИК Милославского района, участковая избирательная комиссия | Ч. 3 ст. 33 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Публикация политическими партиями, региональными отделениями политических партий, выдвинувших кандидатов, предвыборных программ | Не позднее 6 декабря 2023 г. | Политические партии, региональные отделения политических партий | Ч. 11 ст. 36 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах | Незамедлительно | МО МВД России «Скопинский» и иные органы | Ч. 12 ст. 43 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
| # ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Финансирование расходов на подготовку и проведение выборов главы муниципального образования, перечисление средств на проведение выборов на счет ТИК Милославского района | Не позднее 27 октября 2023г. | Администрации сельских поселений | Ч. 1 ст.44 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Создание кандидатом собственного избирательного фонда (если кандидат собирается финансировать свою избирательную кампанию) | После письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата и до представления документов для регистрации | Кандидаты | Ч. 1 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам | В течение 3-х дней с даты поступления письменных представлений кандидатов | ТИК Милославского района | Ч. 2 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Выдача кандидату (уполномоченному представителю кандидата по финансовым вопросам) письменного разрешения на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда | После письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Избирательная комиссия Рязанского района | Ч.7 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Открытие кандидатом либо его уполномоченным представителем по финансовым вопросам специального счета в филиале Сберегательного банка Российской Федерации для формирования избирательного фонда | В течение трех дней со дня получения разрешения на открытие специального счета | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам | Ч. 8 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенных филиалом Сбербанка РФ, сведений о реквизитах открытого счета для формирования избирательного фонда и лице, уполномоченном распоряжаться средствами фонда | После открытия счета в банке | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам, филиал Сберегательного банка России | Ч. 8 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК Милославского района сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | По представлению избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | Филиал Сберегательного банка России | Ч. 8 ст.46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов | Периодически (не позднее чем за 20 дней и не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК Милославского района | Ч. 9 ст. 47 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Перечисление анонимных пожертвований в доходы местного бюджета | Не позднее чем через 10 дней со дня их поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты | Ч. 11 ст. 46 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК Милославского района итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Кандидаты | Ч. 1 ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Передача копий итоговых финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в СМИ для опубликования | Не позднее 5 дней со дня их получения | ТИК Милославского района | Ч. 3 ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Предоставление в ТИК Милославского района финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местных бюджетов, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 28 декабря 2023 г. | Участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 45 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов зарегистрированных кандидатов | С 15 февраля 2024 г. | Филиал Сберегательного банка России | Ч. 4 ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования данных о результатах выборов | ТИК Милославского района | Ч.1 ст. 48 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
| # ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  | Образование групп контроля за использованием ГАС «Выборы» либо отдельных ее технических средств в территориальной избирательной комиссии | Не позднее 16 декабря 2023 г. | ТИК Милославского района | Ч. 3 ст. 61 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, образец заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий кандидатов | Незамедлительно после получения информационных плакатов от территориальной избирательной комиссии | ТИК Милославского района | Ч.3 ст.50 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Утверждение порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением и доставкой | Не позднее 3 декабря 2023 г. | ТИК Милославского района | Ч. 5 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Определение количества избирательных бюллетеней | Не позднее 3 декабря 2023 г. | ТИК Милославского района | Ч. 5 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 3 декабря 2023 г. | ТИК Милославского района | Ч. 5 ст.51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования | Не позднее 3 декабря 2023г. | Полиграфическая организация | Ч. 11 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК Милославского района | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | ТИК Милославского района | Ч. 11 ст.51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Получение избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 13 декабря 2023г. | Участковая избирательная комиссия | Ч. 13 ст. 51 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Утверждение форм протоколов ТИК и УИК и сводной таблицы | Не позднее 3 декабря 2023 г. | ТИК Милославского района | Ст. 12 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 9 декабря 2023 г. | Территориальная и участковые избирательные комиссии | Ч. 1 ст. 52 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Определение решением ТИК Милославского района необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования на избирательном участке | До 14 декабря 2023 г. | ТИК Милославского района | Ч. 1 ст. 53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Организация голосования избирателей: | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени 16, 16 и 17 декабря 2023г. | ТИК Милославского района Участковая избирательная комиссия | Ч.1 ст.52.1 Закона Рязанской области № 64-ОЗ Ч.1ст.52.1 Закона Рязанской области № 64-ОЗ Ст. 52,53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 9 декабря 2023г. до 14 часов по местному времени 17 декабря 2023 г. | Избиратели, которые не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования | Ч. 2 ст.53 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Подсчет голосов избирателей | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии | Ч. 2 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | Ч. 26 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | ###### Выдача заверенных копий протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, присутствующим при голосовании, в соответствии с действующим законодательством | Незамедлительно после подписания протокола | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц | Ч. 29 ст. 55 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Определение результатов составление протоколов и сводных таблиц | После получения протоколов УИК, но не позднее 20 декабря 2023 г. | ТИК Милославского района | Ч. 1 ст. 56 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой муниципального образования, о результатах выборов | Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | ТИК Милославского района | Ч. 1 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Представление в ТИК Милославского района копии приказа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом главы, либо копии документов, удостоверяющих, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения о результатах выборов | Зарегистрированный кандидат, избранный главой муниципального образования | Ч. 1 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | В течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК Милославского района | Ч. 2 ст. 58 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 16 января 2024 г. | ТИК Милославского района | Ч. 3 ст.58 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Регистрация и выдача удостоверения об избрании главой муниципального образования | После официального опубликования общих результатов выборов | ТИК Милославского района | Ч. 4 ст. 59 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов главы муниципального образования | В соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | ТИК Милославского района | Ст. 60 Закона Рязанской области № 64-ОЗ |